## CUSTO
LOCAL: Expo Minas
Capacidade: 200 pessoas
Aluguel do local | 100000 | Materiais para divulgação
Equipamentos necessários |  | Banners | 1000
Projetores e telas | 800 | Folders | 1000
Sistema de som e microfones. | 1000 | Página web | 1000
Mesas e estande | 1200 | Reserva para imprevistos | 2000
Pessoas |  | Atrações
Equipe de organização | 1800 | Brinquedos | 1050
Palestrantes e apresentadores | 3000 | Chefe de cozinha | 3500
Equipe de suporte técnico. |  | Total | 12900
Recepcionistas (2pessoas) | 800
Equipe de marketing e vendas | 3500
Seguranças ( 2 pessoas) | 800

## FOFA
MATRIZ FOFA
FORÇA:Inovação do produto, marca renomada.
Oportunidades: Crescimento do mercado de acessórios para caminhoneiros.
Fraquezas: Dependência de um único segmento.
Ameaças:Concorrência e mudanças econômicas.

## GUT
MATRIZ GUT
PROBLEMAS | G GRAVIDADE | U UREGÊNCIA | T TENDÊNCIA
Lançar um novo produto | alta | alta | alta
contratar equipe de organização para montar o cronograma | média | alta | alta
equipe de marketing, para fazer as divulgações do evento | média | alta | alta
mediador, para apresentar o produto e as atividades do dia. | baixa | média | média
preparar um cronograma para a realização do evento. | alta | alta | alta
alugar o local para o evento do lançamento. | alta | alta | alta
alugar equipamentos como, caixas de som e microfone. | média | média | alta
alugar mesas e cadeiras | média | média | alta
fazer banners e comprar artigos de decoração. | média | média | média
decidir alimentos do dia | alta | alta | alta
definir atrações do evento | alta | alta | média
Dar visibilidade do produto no mercado em que atua. | alta | alta | alta
Coletar feedback dos clientes, para sempre trabalhar na evolução do produto | alta | alta | alta

## 5W2H
5W2H
O QUE? | POR QUÊ? | ONDE? | QUANDO? | QUEM? | COMO?
Lançar um novo produto | Introduzir a minicozinha no mercado. | Transamérica espo center | 30 dias (a partir do planejamento) | Equipe de marketing e vendas | Organização de evento, campanha de marketing.
contratar equipe de organização para montar o cronograma | Maior experiência na área, economizar temppo, rede de contatos com profissionais, agilidade. | Transamérica espo center | em até 3 dias | Vendedores | Apresentação ao vivo, seções interativas.
equipe de marketing, para fazer as divulgações do evento | para criar formas de marketing estratégicas, como posts, para aumentar o público. | Transamérica espo center | em até 1 semana | Equipe de marketing e vendas | Questionários, avaliação de compra.
mediador, para apresentar o produto e as atividades do dia. | para economizar tempo e ter uma pessoa experiente para apresentar o produto e as atrações do evento. | Transamérica espo center | em até 1 semana | a equipe de organização | contratariamos um mediador
preparar um cronograma para a realização do evento. | ter um plenejamento com as tarefas e horários, para ter uma boa organização na hora de realizar as etapas para a realização do evento. | Transamérica espo center | no máximo 3 dias | a equipe de organização | contrataríamos um empresa organizadora de eventos
alugar o local para o evento do lançamento. | para ter um ambiente espaçoso e aconchegante em um lugar estratégico onde se encontra nosso público alvo. | Transamérica espo center | em até 1 semana | a equipe de organização | contratariamos uma corretora para nos apresentar o local, e em seguida alugaríamos
alugar equipamentos como, caixas de som e microfone. | para que uma quantidade maior de pessoas, mesmo em longa distância, consiga ouvir com clareza as propostas apresentadas. | Transamérica espo center | em até 1 semana | a equipe de organização | alugaríamos os equipamento de sons em uma loja
alugar mesas e cadeiras | para fornecer aconchego para os convidados. | Transamérica espo center | em até 2 semanas | a equipe de organização | entrariamos em contato com uma empresa que aluga mesas cadeiras para eventos.
fazer banners e comprar artigos de decoração. | para tornar o local mais chamativo e agradável, além de ser uma estratégia de marketing. | Transamérica espo center | em até 15 dias | a equipe de organização | a equipe de marketins faria o desing dos banners, e em seguida mandaríamos para a gravida. E comprarimaos decorações
decidir alimentos do dia | para ter conforto, e para definir | Transamérica espo center | em até 3 4 dias | a equipe de organização | contrataríamos um buffet
definir atrações do evento | para ter algo diferente e divertido para as pessoas (adultos e crianças) do evento. | Transamérica espo center | em até 1 semana | a equipe de organização | alugaríamos uma locação de brinquedos para as criancas, e contratarimos um chef para preparar alimentos na atração principal.
Dar visibilidade do produto no mercado em que atua. | para que o produto serja reconhecido e cresca no mercado. | Transamérica espo center | 30 dias | a equipe de organização | evento para lançamento do produto
Coletar feedback dos clientes, para sempre trabalhar na evolução do produto | para que possamos trabalhar nas melhorias do produto, para atender melhos as necessidades dos clientes | Transamérica espo center | tempo indeterminado | a equipe de organização | avaliações de mercado.
Note on B4: Qual ação será realizada?
Note on C4: Qual o motivo da ação?
Note on D4: Local onde será executada a ação?
Note on E4: henri: Qual a data limite para a realização da ação?
Note on F4: henri: Quem é responsável pela ação?
Note on G4: henri: A maneira que será realizada a ação ? (comprando,contratando ,solicitando)

## PEIXE
Problema (efeito):
Aceitação do mercado
3. Medida
6. Método
2. matrial
1. Meio ambiente
5.Mão de obra
4. Máquinas
materias frágeis, e de péssima qualidade
péssima estrutura e higienização do local.
pessoas incopetentes, falta de qualificação, má gestão, falta de comunicação
equipamentos com defeito, chegarem atrasados, equipamentos não compatíveis.
1. Meio ambiente
1. Meio ambiente
1. Meio ambiente
1. Meio ambiente
1. Meio ambiente
1. Meio ambiente
1. Meio ambiente
1. Meio ambiente
1. Meio ambiente
1. Meio ambiente
1. Meio ambiente
1. Meio ambiente
1. Meio ambiente
1. Meio ambiente
1. Meio ambiente
1. Meio ambiente
1. Meio ambiente
1. Meio ambiente
1. Meio ambiente
lugar abafado
desorganização, má gestão, tempo limite.